## Hoja1
Sprint Plan 22 - GDV
Actividades | Estado | Comentarios | Responsable
FrontEnd
Hojas de estilo | Completado | Implementar hojas de estilo css para una mejor visualizacion del proyecto | Alvaro
Rework hojas de estilo | En Desarrollo | Modificar y actualizar hojas de estilo | Alvaro
Backend
Logback | En desarrollo | Implementar flujo de logs para la compilacion del proyecto | Carlos Velasco, Jose Julián
JavaDoc | En desarrollo | Implementar documentacion de clases con javadoc | Carlos Velasco
Properties | En desarrollo | Implementar archivo properties | José Julián
Refactorizacion de codigo | En desarrollo | Refactorizar el codigo de la aplicación para una mejor legibilidad | All
Base de datos
Documentación
Ampliar y actualizar Documentacion | En desarrollo | Ampliar definicion de las tecnologias utilizadas | José Julián
Abstract | En desarrollo | Presentacion del proyecto en ingles | Carlos Velasco
Diagramas UML | En desarrollo | Diagramas flujo del proyecto | Carlos Velasco