## Hoja1
Sprint Plan 18 - GDV
Actividades | Estado | Comentarios | Responsable
FrontEnd
Hojas de estilo | En desarrollo | Implementar hojas de estilo css para una mejor visualizacion del proyecto | Alvaro
Ultima sesion | Hecho | Implementar visualizacion ultima conexion del usuario | Alvaro
Backend
Mapa interactivo | En desarrollo | Investigar e implementar mapa interactivo | José Julián Saavedra
Vista Creacion Viajes | En desarrollo | Crear formulario de creacion de viajes | Carlos Velasco
Coockies | En desarrollo | Investigar el tema de coockies | Alvaro
Base de datos
Documentación