## Hoja1
Sprint Plan 16 - GDV
Actividades | Estado | Comentarios | Responsable
FrontEnd
Vista configuracion de usuario | En desarrollo | Implementar el cambio de contraseña, email, nombre y modo oscuro | Alvaro
Ultima sesion | En desarrollo | Actualizar en la base de datos la fecha cada vez el usuario inicie sesion y mostrarlo en su perfil de usuario | Alvaro
Backend
Conexión API Amadeus | En desarrollo | Crear conexión con la API Amadeus y recuperar datos | Carlos Velasco
Base de datos
Crear tabla viajes | En desarrollo |  | José Julián
Añadir campo "ultima conexion" a la tabla usuario | En desarrollo |  | José Julián
Documentación
Creacion Sprint Plan 16 | Completado |  | José Julián
Creacion Hoja Requisitos del proyecto | En desarrollo |  | José Julián